CZĘŚĆ V

PROJEKT UMOWY

WARUNKI OGÓLNE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy     a przede wszystkim:

• ustawa - Prawo zamówień publicznych,

• Kodeks cywilny,

• ustawa- Prawo budowlane,

• ustawa-Prawo o ruchu drogowym,

• ustawa-Prawo przewozowe,

• ustawa o drogach publicznych.

2. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki przypisane mu     w umowie, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy - Prawo budowlane.

2.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

2.3. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne.

3. Cesja - przeniesienie praw i obowiązków.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie cedował Umowy ani jakiejkolwiek jej części, lub jakichkolwiek korzyści i pożytków z nią związanych.

II. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach ustalonych        w warunkach Umowy.

1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego zgodnie z Decyzją nr 378 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku.

1.4. Odbiór przedmiotu umowy.

1.5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki           i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji.

III. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

l.l. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, specyfikacji technicznej i zasadami wiedzy technicznej.

1.2. Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia.

1.3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych obowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

l.4.Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający terminy wykonania poszczególnych rodzajów robót. Termin opracowania harmonogramu realizacji robót              i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu ustala się na 7 dni od daty podpisania umowy.

1.5. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów niezbędnych do wydania dziennika budowy:

a) oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa        i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową,

b) kopii uprawnień kierownika budowy i zaświadczenia, że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność),

c) informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym jest mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia             26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3., 1.4., 1.5. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie może być podstawą do zmiany terminu wykonania umowy.

1.7. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

1.8. Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji Zamówienia, porządkuje i likwiduje teren robót po zakończeniu budowy, w ramach ceny ofertowej.

1.9. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót.

1.10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (zabezpieczenie BHP i p.poż.) oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robót.

1.11. Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych w okresach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zamówienia, organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

1.12. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji koordynujących, kontrolujących     w stosunku do robót wcześniej zatwierdzonych przez Zamawiającego.

1.13. Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne.

1.14. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

1.15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do ostatecznego odbioru robót - sprawdzoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą i dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

1.16 Wykonawca ma obowiązek do uzyskania zgody na zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót poza obszarem inwestycji.

1.17. Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportów materiałów i sprzętu na drogach zewnętrznych i wewnętrznych.

1.18. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu.

1.19. Wykonawca od dnia podpisania protokołu wprowadzenia na budowę ma obowiązek:

a) utrzymywać w należytym stanie technicznym nawierzchnię drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego (likwidacja ubytków nawierzchni, zapewnienie prawidłowego spływu wód itp.);

b) utrzymywać prawidłowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znaków itp.);

c) usuwać zanieczyszczenia zalęgające w pasie drogowym (np. zatory spowodowane zaleganiem zniszczonego drzewostanu najezdni w wyniku silnych wiatrów, zalegające błoto itp.)

1.20. Podwykonawstwo:

- nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót,

- jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót,

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

1.21. Zgodnie z Decyzją nr 378 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku Wykonawca ma obowiązek poinformować konserwatora o rozpoczęciu  i zakończeniu prac na 7 dni przed i po.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zostanie wpłacone przelewem przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 53 9283 0006 0011 2846 2000 0010.

2.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 2.1, ma za zadanie zagwarantować zgodne              z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2.5. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokółu odbioru końcowego.

2.6. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku,

b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

2.7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny  być one wystawione na okres obejmujący: wykonanie zamówienia i okres rękojmi. W tym przypadku beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

2.8. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jak też poręczeń, muszą być one bezwarunkowe      i nieodwołalne.

2.9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2.2., jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

2.10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie zwracane z odsetkami wynikającymi        z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

2.11. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

3. Gwarancja i rękojmia.

3.1.Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

3.2.Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.3. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (gwarancji jakości) będzie wynosić 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.4. Kwota o której mowa w pkt.3.3 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (gwarancji jakości).

4. Bezpieczeństwo i ochrona robót.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz w trakcie usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót,

b) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp., wynikające       z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

4.2. Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

4.3. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu zgodnie z decyzją nr /1/08 z dnia   11 marca 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  - Wykonawca zapewni następujące ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia do zakończenia budowy:

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości 600.000,00 PLN za jedno zdarzenie,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę     w stosunku do osób znajdujących się na placu budowy w wysokości kwoty 600.000,00 PLN od jednej osoby,

- ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty  600.000,00 PLN za jedno zdarzenie.

  - Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną          w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 4.5., a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy.

4.8. Zmiany do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego.

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

5.2.Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

5.3. Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają     o dobre wykonanie swoich prac.

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

6. Ryzyko Wykonawcy.

6.1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

6.2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji Zamówienia.

6.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanego od Zamawiającego kosztorysu ofertowego i Specyfikacji technicznej.

6.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane           w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi (gwarancji jakości) uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób powstałe w wyniku wykonywanych robót.

6.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia pojazdów, zagrożenia osób i wszelkie inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego utrzymywania przekazanego odcinka drogi.

IV. ROZPOCZĘCIE WYKONANIA UMOWY

- Wprowadzenie na plac budowy:

  - rozpoczęcie – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

  - wprowadzenie na plac budowy winno być poprzedzone:

- przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

- wskazaniem przez Wykonawcę kierownika budowy,

- zatwierdzeniem przez właściwe organy projektu czasowej organizacji ruchu,

- wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Termin zakończenia.

2.1. Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy             w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę. Zamawiający zakończy odbiór ostateczny w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia.

2.2. Datą zakończenia robót będących przedmiotem Zamówienia jest data wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzającego wykonanie wszystkich robót objętych umową i gotowość do odbioru ostatecznego robót.

3. Opóźnienia w realizacji Zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie oraz przekroczy termin odbioru częściowego o którym stanowi pkt. VI ppkt. 2.3. warunków ogólnych umowy , Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, według stawek określonych w warunkach Umowy, za każdy dzień który upłynie pomiędzy datą umownego terminu zakończenia tych robót, a rzeczywistą datą zakończenia robót.

4. Wstrzymanie realizacji Zamówienia.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji.

4.2. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy.

V. MATERIAŁY I WYKONANIE

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone            w specyfikacji technicznej.

1.2. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami, aprobatą techniczną lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.). Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

1.3. Wszystkie próbki materiałów Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.

1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać dodatkowych badań na koszt Zamawiającego.

1.5. Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna ze specyfikacją techniczną.

1.6.  Zgodnie z Decyzją nr 378 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku – w przypadku wyboru materiałów innych niż zaproponowane              w projekcie, wymagane jest ponowne uzgodnienie z konserwatorem elementów podlegających zmianie.

1.7. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania tj. m.in. nadmiar humusu, skruszony gruz z rozbiórki elementów konstrukcji mostu, elementy magistrali wodociągowej, barierki, balustrady, zerwana nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien usunąć z terenu budowy i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Materiały te stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, ze zm.).

2. Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane roboty, a o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do częściowego lub końcowego odbioru robót.

2.2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.

2.4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

2.5. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

VI. ODBIORY ROBÓT I ROZLICZENIA

1. Odbiór Zamówienia.

1.1. Przy wykonywaniu robót będą stosowane:

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane w formie zapisu                w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) odbiory częściowe potwierdzone protokołem częściowego odbioru robót.

c) odbiór ostateczny Zamówienia dokonywany komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót, polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

1.2. O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru ostatecznego, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego.

1.3. Zgłoszenie gotowości w dzienniku budowy do odbioru ostatecznego powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze Specyfikacją techniczną.

1.4. Z ostatecznego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.5. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru ostatecznego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru ostatecznego Zamówienia.

1.6. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi na podstawie protokołów częściowych odbioru robót oraz fakturą końcową po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

2.2. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty odbioru częściowego lub ostatecznego Zamówienia fakturę:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 14 dni sprawdza zgodność faktury                      z dokumentami odbioru Zamówienia i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi,                                                              b) Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

2.3. Terminy odbiorów częściowych inwestycji zostaną każdorazowo ustalone                        z Zamawiającym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym pierwszy termin odbioru częściowego nie może nastąpić później niż do dnia 31.08.2009 r.

3. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia.

3.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości wynikającej      z kosztorysu ofertowego.

3.2. Ceny jednostkowe podane w wypełnionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do Umowy, nie będą podlegały zmianie podczas realizacji przedmiotu Umowy.

4. Odszkodowania umowne.

4.1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

4.2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których tytuły i wysokość ustalają warunki umowy.

4.3.Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy          z obowiązku zakończenia robót.

5. Odstąpienie od umowy.

5.l.Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5.2.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

5.3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie              i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,

- Wykonawca wyrządził znaczne straty w majątku Zamawiającego wskutek swoich działań lub zaniechań związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, bądź też nie zabezpieczył placu budowy zgodnie z wymaganiami prawnymi.

5.4.Odstąpienie od umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie jednego tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach.

5.5.W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie trzech dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, a materiały znajdują się na placu budowy.

5.6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5.7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w pkt 5.5. lit.c,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5.8. Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

UMOWA NR …………/2009

Umowa zawarta w dniu…………………… w Sochaczewie pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie                             przy ulicy Gwardyjskiej 10, reprezentowanym przez:

Małgorzatę Dębowską – Dyrektora

przy kontrasygnacie Barbary Dąbrowskiej – Głównej Księgowej

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

……………………………………………………………………..

z siedzibą w  ………………………………………………………

reprezentowanym przez:

l. …………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą".

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie” zgodnie ze złożoną ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§2

1.Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie              w wysokości:

netto:……………………………………………………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………….

podatek VAT ………% tj. ………………………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………….

brutto:……………………………………………………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………….

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

- Za wykonanie robót wynikających z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną część Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające        z ilości robót wykonanych i odebranych przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych umowy.

- Należność za wykonanie części zamówienia będzie regulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury częściowej na podstawie protokółu odbioru w zakresie części wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz         z załączonym protokółem ostatecznego odbioru robót.

§3

1.Wykonawca oświadcza, że:

1) znany jest mu fakt, iż obiekt objęty przedmiotem umowy znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);

2) dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kadrą oraz odpowiednim sprzętem w zakresie pozwalającym mu na wykonanie umowy ze szczególną starannością uwzględniając okoliczność, o której mowa w pkt 1).

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przepisami określającymi wykonanie robót budowlanych obiektów zabytkowych.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 listopada 2009 roku.

§5

1. Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi kaucję gwarancyjną w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. kwotę: ………………..……zł

(słownie: .................................................................................................. zł).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, określone są w Warunkach ogólnych umowy na wykonanie robót budowlanych, punkt III.2.

§6

1. Okres gwarancji na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia następnego po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.

2. Warunki, na których Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (gwarancji jakości) określone są w Warunkach ogólnych umowy na wykonanie robót budowlanych, punkt III.3.

§7

1.Wykonawca wyznacza Kierownika budowy p. …………………….., uprawnienia ……… .

2. Zamawiający wyznacza jako Inspektora Nadzoru inwestorskiego p ……………………….

§8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania określonego       w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia,             o którym mowa w § 2 umowy, licząc od dnia następnego po terminie ustalonym w umowie na zakończenie robót,

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi (gwarancji jakości) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

  - zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót -  w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym przekazanie lub rozpoczęcie robót miało nastąpić,

  - zwłokę w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia,     o którym mowa w § 2 umowy.

§9

Wykonawca cały zakres robót objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym, za wyjątkiem części, wskazanej w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom.

§10

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Warunki zmiany umowy określa rozdz. XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§11

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią.

§12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§13

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

1. Oferta z dnia ………………………….. ,

2. Warunki ogólne umowy na wykonanie robót budowlanych,

3. Specyfikacja techniczna,

4. Wypełniony Kosztorys ofertowy z dnia ……………………….. .

§14

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu.

4. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: