## Harmonogram- do studium
KATEGORIA KOSZTU | CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU | I kw. 2009 | II kw. 2009 | III kw. 2009 | IV kw. 2009 | SUMA 2009 | I kw. 2010 | II kw. 2010 | III kw. 2010 | IV kw. 2010 | SUMA 2010 | SUMA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa(wartość netto) + zakup działki (wartość brutto)77000
Podatek VAT - 22% | 0
Roboty rozbiórkowe (wartość netto) |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | realizacja | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Docieplenie ścian przyziemia (wartość netto) |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | realizacja | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Roboty ziemne (wartość netto) |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | realizacja | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fundamenty (wartość netto) |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | realizacja | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ściany piwnic (wartość netto) |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | realizacja | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ściany nadziemia (wartość netto) |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | realizacja | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stropy i schody (wartość netto) |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | realizacja | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dachy - konstrukcja i pokrycie (wartość netto) |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | realizacja | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ścianki działowe (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stolarka i ślusarka (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  | realizacja | realizacja | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | realizacja | realizacja | realizacja | 0
Tynki, oblicowania i malowanie wewn. (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  | realizacja |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | realizacja | 0 | realizacja | 0
Podłoża i posadzki (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | realizacja | 0 | 0 | 0
Elewacje (wartość netto) | [7 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | realizacja | 0 | 0
Roboty zewnętrzne (wartość netto) | [7 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | realizacja | 0 | 0
Dźwigi (wartość netto) | [8 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Roboty przygotowawcze-teren (wartość netto) | [7 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | realizacja | 0 | 0
Ciągi jezdne i piesze (wartość netto) | [7 empty] | realizacja | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | realizacja | realizacja | 0
Zieleń (wartość netto) | [8 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Ogrodzenie (wartość netto) | [8 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Kotłownia (wartość netto) | [7 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | realizacja | 0 | 0
Wentylacja mechaniczna (wartość netto) | [8 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Insalacja wewnętrzna wod-kan (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Insalacja zewnętrzna wod-kan (wartość netto) | [7 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | realizacja | 0 | 0
Instalacja elektryczna (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  | realizacja |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | realizacja | 0 | realizacja | 0
Zasilanie energetyczne (wartość netto) | [7 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | realizacja | 0 | 0
Instalacja teletechniczna (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Instalacje cctv (wartość netto) |  |  |  |  | realizacja |  |  |  | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | realizacja |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Instalacja antywłamaniowa (wartość netto) | [8 empty] | realizacja
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | realizacja | 0
Nadzór inwestorski (wartość netto) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Promocja (wartość netto) | [8 empty] | 0
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Studium wykonalności projektu (wartość netto) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podatek VAT - 22% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA