Sochaczew, dnia 6 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/18/7/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza w druku „Doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych” w kolumnach dotyczących rozpoczęcia realizacji i ukończenia realizacji, aby oferenci podali jedynie miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji (bez określenia daty z dokładnością do jednego dnia).

- W § 3 pkt.1 „Warunki płatności” znajduje się zapis: „wynagrodzenie w wysokości określonej w § 2 ust.1, płatne będzie Wykonawcy na podstawie 5 faktur, zgodnie z postępem robót, wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram rzeczowy prac załączonych do SIWZ przez Zamawiającego...”. Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu, a mianowicie sprecyzowanie w jakich odstępach czasowych regulowane będą płatności, jeśli w załączonym przez Zamawiającego wzorze harmonogramu, zakres robót podzielony jest na 7 kwartałów (4 kwartały w 2009 roku i 3 kwartały w 2010 roku)? Jeśli Zamawiający przewiduje realizację zadania w 7 kwartałach (czy jest to równoznaczne z 7 fakturami), jak należy rozumieć zapis w § 3 pkt.1 – 5 faktur. Kiedy nastąpiłby termin płatności pierwszej faktury? Jeżeli zapis dotyczący zapłaty w 5 transzach jest właściwy, to prosimy o wskazanie go w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Czy kosztorys ofertowy załączony do oferty będzie stanowić obliczenie ceny w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych?

- Czy opisana w pkt.4 na stronie 12 SIWZ procedura poprawiania omyłek rachunkowych dotyczyć będzie również kosztorysu ofertowego?

- Czy Wykonawca może według własnego uznania zmienić ilość jednostek przedmiarowych, technologię wykonania i rozwiązania materiałowe?

- W Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w Formularzu Ofertowym w pozycji Kwalifikacje Techniczne tabela B i C jest merytorycznie taka sama. Prosimy o wyjaśnienie jaki konkretnie personel należy umieścić w tabeli B a jaki w tabeli C.

- Prosimy o wskazanie gdzie na stronie internetowej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ.

- Roboty budowlane: W poz.153 przedmiaru ujęto pustaki szklane o odporności ogniowej EI 30, a wymiary podano jako EI 60. Jaką odporność ogniową pustaków należy przyjąć?

- Roboty budowlane: W poz.110 przedmiaru przyjęto 0 do obmiaru. Prosimy o wyjaśnienie.

- Teren: Prosimy o podanie opisu technicznego oraz wymiarów budynków przeznaczonych do rozbiórki (poz.3)

- Instalacje sanitarne: Proszę o podanie rodzaju oraz wielkości pralnic, suszarko – wirówki oraz zmywarki do naczyń.

- Instalacje sanitarne: Proszę o wyjaśnienie jakie baterie umywalkowe należy przyjąć:  w kosztorysie ujęto termostatyczne (bez podania rodzaju), w projekcie mieszaczowi – ścienne lub pionowe.

- Prosimy o podanie technologii wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych występujących za zewnątrz. Czy mają być wykonane w technologii murowanej czy tak jak wewnętrzne pochylnie ze stalowych elementów ażurowych?

- Dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 3 lutego 2009 r. znak RŚ..3421/18/4/2008: odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi: „całkowita ilość wykopów 1489 m³”. W związku z tym prosimy o korektę ilości w pozycji nr 30 przedmiaru z ilości 859,402 m³ na 1489 m³. W związku z tym prosimy o korektę pozycji przedmiarowych nr 31 i 32:

Jest:

KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60

0206-04 m³ w gr. kat.III z transp. urobku samochodami samowyłodawczymi na

odległość do 1km. 						630,122 m³

KNR 2-01  Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1

0214-04 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych

Krotność = 8						630,122 m³

Powinno być:

Wbudowanie mas ziemnych …………				630 m³

I dalej: „natomiast 859 m³ należy wywieźć na wysypisko”

W związku z tym prosimy o korektę pozycji przedmiarowej nr 34:

Jest:

KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu

02-30-01 na odl. Do 10 m w gruncie kat. I-III odświeżonym piaskiem	859,402m²

Powinno być:

Wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko 				859 m³

- Jakie dokumenty powinien złożyć podwykonawca robót branżowych?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Zamawiający dopuszcza taki sposób podania informacji o robotach budowlanych (jedynie miesiąc i rok), z zastrzeżeniem, że muszą być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia .

ad.2)	Zgodnie ze wzorem umowy, płatność za zrealizowanie prac nastąpi na podstawie 5 faktur. Wykonawca na podstawie harmonogramu rzeczowego przygotuje harmonogram rzeczowo – finansowy, określając w nim zakres robót oraz terminy płatności. Harmonogram ten będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego. Na podstawie wzajemnych uzgodnień stron umowy można przyjąć, że rozliczenie nastąpi albo po ukończeniu pewnych etapów budowy (np. prace ziemne i fundamenty; stan surowy otwarty; stan surowy zamknięty wraz z dachem; wszystkie instalacje wewnętrzne; zagospodarowanie terenu), albo po zrealizowaniu określonej procentowo wartości robót – np. po 20%, 40%, 60%, 80% oraz 100% wartości robót.

ad.3)	Sposób obliczenia ceny w jasny sposób określa Rozdział V pkt.13 – 17 SIWZ. Należne Wykonawcom wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, natomiast kosztorys będzie wykorzystywany do obliczenia wynagrodzenia za sytuacje określone w pkt.15 powyższego rozdziału SIWZ.

ad.4)	Procedura poprawiania omyłek rachunkowych, wynikająca z art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczyć będzie oferty. Z uwagi na fakt, iż kosztorys ofertowy na etapie realizacji przetargu ma jedynie charakter informacyjny, omyłki rachunkowe w nim zawarte nie będą poprawiane. Wykonawca musi mieć jednak świadomość i dopilnować, by nie miały miejsca omyłki rachunkowe, gdyż w sytuacji pojawienia się w kosztorysie omyłek rachunkowych, wynagrodzenie określone w pkt.15 V Rozdziału SIWZ, w momencie zaistnienia zdarzeń tam przewidzianych, będzie naliczone zgodnie z zapisami kosztorysu.

ad.5)	Zmiany mogą zostać dokonane jedynie w przypadkach dopuszczonych przez SIWZ oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie można dokonywać dowolnych zmian w przedmiarach.

ad.6)	Tabela B formularza kwalifikacji technicznych ma szerszy zakres, niż Tabela C i Wykonawca powinien tam wyszczególnić – poza osobami przewidzianymi na funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych – inne osoby kluczowe przewidziane do realizacji inwestycji (np. osoby odpowiedzialne za kontakty z Zamawiającym; kadrę kierowniczą; ewentualnych zastępców kierownika budowy lub kierowników robót branżowych; specjalistów lub mistrzów Wdo konkretnych robót budowlanych).

ad.7)	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, harmonogramem rzeczowym robót, dokumentacją budowlaną, kosztorysami nakładczymi, książkami przedmiarów robót, stanowią załącznik nr 1 do SIWZ..

ad.8)	Należy przyjąć odporność ogniową EI 30.

ad.9)	Do oferty w poz. 110 przedmiaru należy przyjąć „0”.

ad.10)	Do oferty należy przyjąć rozbiórkę budynku tak jak w przedmiarze (poz. 3).

ad.11)	Pralnice typu domowego o mocy 1,5 kW, suszarko – wirówka typu Siemens WT46S513Pl, zmywarka typ ZK-05.4 Lozamet.

ad.12)	Baterie z termostatami zgodnie z przedmiarami.

ad.13) 	Zgodnie z opisem technicznym projektu.

ad.14)	Do oferty należy przyjąć zgodnie z odpowiedzią wysłaną dnia 3 lutego 2009 roku.

ad.15)	Ofertę przedkłada Wykonawca, a nie podwykonawcy. Wykonawca wskazuje jedynie w ofercie, jaką część robót zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców robót branżowych, winien przedłożyć dokumenty, z których wynika, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

.

Z poważaniem