Sochaczew, dnia 6 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/19/5/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza w druku „Doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych” w kolumnach dotyczących rozpoczęcia realizacji i ukończenia realizacji, aby oferenci podali jedynie miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji (bez określenia daty z dokładnością do jednego dnia).

- W § 3 pkt.1 „Warunki płatności” znajduje się zapis: „wynagrodzenie w wysokości określonej w § 2 ust.1, płatne będzie Wykonawcy na podstawie 5 faktur, zgodnie z postępem robót, wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o harmonogram rzeczowy prac załączonych do SIWZ przez Zamawiającego...”. Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu, a mianowicie sprecyzowanie w jakich odstępach czasowych regulowane będą płatności, jeśli w załączonym przez Zamawiającego wzorze harmonogramu, zakres robót podzielony jest na 7 kwartałów (4 kwartały w 2009 roku i 3 kwartały w 2010 roku)? Jeśli Zamawiający przewiduje realizację zadania w 7 kwartałach (czy jest to równoznaczne z 7 fakturami), jak należy rozumieć zapis w § 3 pkt.1 – 5 faktur. Kiedy nastąpiłby termin płatności pierwszej faktury? Jeżeli zapis dotyczący zapłaty w 5 transzach jest właściwy, to prosimy o wskazanie go w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Czy kosztorys ofertowy załączony do oferty będzie stanowić obliczenie ceny w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych?

- Czy Wykonawca może według własnego uznania zmienić ilość jednostek przedmiarowych, technologię wykonania i rozwiązania materiałowe?

- Czy opisana w pkt.4 na stronie 12 SIWZ procedura poprawiania omyłek rachunkowych dotyczyć będzie również kosztorysu ofertowego?

- W Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w Formularzu Ofertowym w pozycji Kwalifikacje Techniczne tabela B i C jest merytorycznie taka sama. Prosimy o wyjaśnienie jaki konkretnie personel należy umieścić w tabeli B a jaki w tabeli C.

- W nawiązaniu do zapisu SIWZ, iż kosztorys ofertowy służy do celów informacyjnych prosimy o potwierdzenie czy oferent przygotowując kosztorys ofertowy z wykorzystaniem otrzymanych wraz z SIWZ od Zamawiającego przedmiarów może:

  - zmienić ilości w przedmiarze opracowanym przez Zamawiającego,

  - dopisywać pozycje do przedmiaru opracowanego przez Zamawiającego,

  - zmieniać opis pozycji w przedmiarze opracowanym przez Zamawiającego,

  - usuwać pozycje z przedmiaru opracowanego przez Zamawiającego, lub zerować ilości w przedmiarze opracowanym przez Zamawiającego.

- Brak rysunków konstrukcji dachu budynku A – prosimy o uzupełnienie.

- Brak rysunków konstrukcji szybów windowych – prosimy o uzupełnienie.

- Prosimy o określenie materiału, z którego mają być wykonane ściany fundamentowe. Istnieje rozbieżność między książką przedmiarów poz.17, a rysunkiem konstrukcji ław fundamentowych.

- Wg opisu technicznego rozstaw słupków ogrodzenia powinien wynosić 150 cm, a ogrodzenie ma być panelowe. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta systemów ogrodzeniowych produkowane są panele długości ok. 2,5 m, a więc rozstaw słupków powinien wynosić ok. 2,5m. Jaki rozstaw słupków i długości paneli przyjąć do wyceny?

- Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta ogrodzeń ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewnej ocynkowanej wykonuje się z drutu fi 4,8mm. Na rynku krajowym nie występują panele z siatki zgrzewanej ocynkowanej z drutu fi. 6mm. Czy możliwe jest zastąpienie paneli z siatki zgrzewanej ocynkowanej z drutu fi 6 mm na drut 4,8 mm?\

- Dokumentacja projektowa przewiduje słupki do ogrodzenia z kątownika 80x80x10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę słupków na systemowe z profili 60x40x15, które są zalecane przez producenta ogrodzeń? Do tego rodzaju słupków systemowych są stosowane specjalne złączki do mocowania paneli. W przypadku gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na zamianę profili słupków prosimy o informację, jaki jest sposób mocowania paneli do słupków kątownika?

- Wg opisu technicznego wysokość furtki wynosi 1,8 m, zaś wg przedmiaru robót – 2,03 m. Jaka jest prawidłowa wysokość furtki?

- Wg Opisu technicznego wysokość bramy wynosi 1,8 m, zaś wg przedmiaru robót – 2,03. Jaka jest wysokość bramy?

- Bramy wyposażone w automaty do otwierania nie posiadają manualnych blokad ani zamków. Czy mimo tego Zamawiający przewiduje wyposażenie bram w wyżej wymienione elementy?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Zamawiający dopuszcza taki sposób podania informacji o robotach budowlanych (jedynie miesiąc i rok), z zastrzeżeniem, że muszą być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia .

ad.2)	Zgodnie ze wzorem umowy, płatność za zrealizowanie prac nastąpi na podstawie 5 faktur. Wykonawca na podstawie harmonogramu rzeczowego przygotuje harmonogram rzeczowo – finansowy, określając w nim zakres robót oraz terminy płatności. Harmonogram ten będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego. Na podstawie wzajemnych uzgodnień stron umowy można przyjąć, że rozliczenie nastąpi albo po ukończeniu pewnych etapów budowy (np. prace ziemne i fundamenty; stan surowy otwarty; stan surowy zamknięty wraz z dachem; wszystkie instalacje wewnętrzne; zagospodarowanie terenu), albo po zrealizowaniu określonej procentowo wartości robót – np. po 20%, 40%, 60%, 80% oraz 100% wartości robót.

ad.3)	Sposób obliczenia ceny w jasny sposób określa Rozdział V pkt.13 – 17 SIWZ. Należne Wykonawcom wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, natomiast kosztorys będzie wykorzystywany do obliczenia wynagrodzenia za sytuacje określone w pkt.15 powyższego rozdziału SIWZ.

ad.4)	Zmiany mogą zostać dokonane jedynie w przypadkach dopuszczonych przez SIWZ oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie można dokonywać dowolnych zmian w przedmiarach.

ad.5)	Procedura poprawiania omyłek rachunkowych, wynikająca z art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczyć będzie oferty. Z uwagi na fakt, iż kosztorys ofertowy na etapie realizacji przetargu ma jedynie charakter informacyjny, omyłki rachunkowe w nim zawarte nie będą poprawiane. Wykonawca musi mieć jednak świadomość i dopilnować, by nie miały miejsca omyłki rachunkowe, gdyż w sytuacji pojawienia się w kosztorysie omyłek rachunkowych, wynagrodzenie określone w pkt.15 V Rozdziału SIWZ, w momencie zaistnienia zdarzeń tam przewidzianych, będzie naliczone zgodnie z zapisami kosztorysu.

ad.6)	Tabela B formularza kwalifikacji technicznych ma szerszy zakres, niż Tabela C i Wykonawca powinien tam wyszczególnić – poza osobami przewidzianymi na funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych – inne osoby kluczowe przewidziane do realizacji inwestycji (np. osoby odpowiedzialne za kontakty z Zamawiającym; kadrę kierowniczą; ewentualnych zastępców kierownika budowy lub kierowników robót branżowych; specjalistów lub mistrzów Wdo konkretnych robót budowlanych).

ad.7)	Wykonawca nie może dowolnie zmieniać ilości w przedmiarach, dopisywać, ani usuwać pozycji, za wyjątkiem tych pozycji, które Zamawiający – w toku wyjaśnień oraz zmian w dokumentacji – przedstawił wszystkim Wykonawcom i udostępnił na stronie internetowej.

ad.8)	Wnioskowane rysunki zostały zamieszczone wcześniej na stronie internetowej.

ad.9)	Szyby windowe należy wymurować z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej.

ad.10)	Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych lub monolitycznie z betonu B25.

ad.11)	Do oferty przyjąć jak w przedmiarze robót (poz.39).

ad.12)	Do oferty należy przyjąć siatkę z drutu ø 4,8mm.

ad.13) 	Do oferty należy przyjąć jak w przedmiarze (poz.39).

ad.14)	Do oferty należy przyjąć jak w przedmiarze (poz.41).

ad.15)	Do oferty należy przyjąć jak w przedmiarze (poz.42).

ad.16)	Bramy mają być wyposażone w manualne blokady i zamki.

.

Z poważaniem